**Integrante(s):**

* Grupo 2

**Fecha:** 25/09/2020

**Tema:** Método Punto Función

**Paralelo:** A

**ESTIMACION COSTO MODELO PUNTO FUNCIÓN**

CONTENIDO

[1. MODELO PUNTO FUNCIÓN 1](#_Toc55941908)

[2. Consideraciones 1](#_Toc55941909)

[3. Cálculos 2](#_Toc55941910)

[REQUERIMIENTOS 2](#_Toc55941911)

[Tipo 2](#_Toc55941912)

[Complejidad Media 2](#_Toc55941913)

[NIVELES DE INFLUENCIA 2](#_Toc55941914)

[ESTIMACION DEL ESFUERZO 3](#_Toc55941915)

[ESTIMACION DEL ESFUERZO H/H 3](#_Toc55941916)

[GASTOS 3](#_Toc55941917)

[CONCLUSIONES 4](#_Toc55941918)

1. **MODELO PUNTO FUNCIÓN**

Este documento presenta la estimación de costos del proyecto DOCFAST a través del método Punto Función.

1. **Consideraciones**

Las consideraciones para la estimación del costo del proyecto DOCFAST son las siguientes:

* + Complejidad promedio
  + Será realizado en PHP y LARAVEL
  + Software de gestión JIRA

Para establecer los valores se basan en tablas que se puede visualizar en la ***Ilustración 1***.



**Ilustración 1** Valores Determinados Punto Función

1. **Cálculos**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| REQUERIMIENTOS | | Tipo | Complejidad Media |
|  |
| 1 | Registro de usuarios | EQ,EI,EI,EI | 16 |  |
| 2 | Autentificación de usuarios | EQ | 4 |  |
| 3 | Recuperación de contraseña | EQ,EI | 8 |  |
| 4 | Registro de factura | EQ,EI,EI,EI | 16 |  |
| 5 | Buscar Fecha, Listar facturas en el intervalo de tiempo | EQ,EO | 9 |  |
| 6 | Buscar Identificación factura, Lista factura por número | EQ,EO | 9 |  |
| 7 | Buscar enviado, Listar facturas por condición enviado al proveedor de facturación externa | EQ,EO | 9 |  |
| 8 | Buscar Cliente, Listar facturas por cliente | EQ,EO | 9 |  |
| 9 | Mensaje: no hay facturas creadas | EO | 5 |  |
| 10 | Informe detallado-facturas creadas | EO | 5 |  |
| 11 | Tablas de BD (Factura\_Cabecera, Factura\_Detalle, Usuarios, Recuperacion\_Contrasena, Estado) | 5 ILF | 50 |  |
|  |  | PFSA | 140 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NIVELES DE INFLUENCIA | | | |
|  |
|  |  |  |  |  |
|  | Comunicación de datos | 3 |  |  |
|  | Procesamiento distribuido | 3 |  |  |
|  | Perfomance (desempeño) | 2 |  |  |
|  | Configuración del equipamiento | 2 |  |  |
|  | Volumen de transacciones | 2 |  |  |
|  | Entrada de datos on-line | 4 |  |  |
|  | Interfase con el usuario | 4 |  |  |
|  | Actualización on-line | 2 |  |  |
|  | Procesamiento complejo | 1 |  |  |
|  | Reusabilidad | 4 |  |  |
|  | Facilidad de implementación | 1 |  |  |
|  | Facilidad de operación | 1 |  |  |
|  | Múltiples locales | 0 |  |  |
|  | Facilidad de cambios | 2 |  |  |
|  | FACTOR DE AJUSTE | 31 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ESTIMACION DEL ESFUERZO | | |
|  |
|  |  |  |  |
|  | PFA=PFSA\*(0.65+(0.01\*FACTOR DE AJUSTE)) | 134 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTIMACION DEL ESFUERZO H/H | | | | |
|  |
|  |  |  |  |
|  | Lenguaje de 4ta generacion= C#, PHP, LARAVEL | 8 |  |
|  | H/H=PFA\*HORAS PF PROMEDIO | 1072 |  |
|  |  |  |  |
|  | Características laborales |  |  |
|  | 6 horas productivas de 8 horas jornada normal |  |  |
|  | 1 mes = 20 días |  |  |
|  | Programadores = 4 |  |  |
|  | Sueldo = $ 500.00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| GASTOS |  |
| Instalaciones | $300.00 |
| Servicio Básicos (4 personas) | $300.00 |
| Equipamiento técnico, depreciación mensual equivalente | $165.00 |
| Software (JIRA) | $210.00 |
| Ambiente laboral | $200.00 |
| Total | $1,175.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCLUSIONES | | | |  | |
|  | |
| 1 | Estimar el costo del proyecto considerando una complejidad media | $ 5,641.67 |  | |
|  | Quinientos mil seiscientos cuarenta y uno, con sesenta y siete centavos americanos |  |  | |
| 2 | Recurso Necesario | Programadores = 4 |  | |
| 3 | Tiempo del proyecto | 2.23 | **Meses** | |